## Blatt 1
Aufwandsschätzung: | KKAirport
Datum: | 2015-11-15 |  |  | Schätzer: | NN1, NN2 |  |  | Schätzeinheit: | Ideale Personentage
Version: | 2015-01-01 | [7 empty] | Maus, Schaf, Elefant
Arbeitspakete | Kommentar | Milestone | Schätzung NN1 |  |  |  | Schätzung NN2
|  |  | relativ (Größe) | best | expected | worst | relativ (Größe) | best | expected | worst
Auskunft über Ankünfte und Abflüge
Pushen von Ankunft- und Abfluginformationen |  |  | Maus | 3 | 5 | 5 | Schaf | 12 | 15 | 20
Suche nach einem Flug |  |  | Maus | 3 | 5 | 10 | Schaf | 10 | 15 | 25
Anzeige der Ankünfte / Abflüge im Web |  |  | Elefant | 25 | 25 | 40 | Schaf | 10 | 15 | 30
In Door Navigation
Zielsuche über Kategorie oder Begriff |  |  | Maus | 2 | 3 | 5 | Maus | 5 | 5 | 5
Zielauswahl über Karte |  |  | Maus | 3 | 3 | 5 | Maus | 3 | 5 | 5
Eingabe von POI als Ziel |  |  | Maus | 2 | 2 | 5 | Maus | 3 | 5 | 5
Ortsbestimmung in App |  |  | Maus | 1 | 2 | 5 | Maus | 1 | 2 | 5
Zielführung via Karte | Weiter zerlegen! |  | Elefant | 20 | 20 | 20 | Schaf | 10 | 10 | 20
Pflege der In Door Navigationsdaten |  |  | Schaf | 15 | 15 | 15 | Schaf | 10 | 10 | 25
An und Abreise
Suche nach ÖPNV Stationen | Genauer spezifizieren! |  | Maus | 3 | 5 | 5 | Maus | 2 | 5 | 5
Suche nach Ankünften und Abfahrten nach Zeit |  |  | Maus | 3 | 5 | 5 | Schaf | 10 | 15 | 15
Kaufen eines Tickets | Weiter zerlegen! |  | Elefant | 20 | 20 | 30 | Elefant | 20 | 25 | 40
Alarmfunktionen
Alarm auslösen | Weiter zerlegen! |  | Schaf | 10 | 15 | 20 | Maus | 1 | 1 | 1
Alarm stoppen | Weiter zerlegen! |  | Schaf | 10 | 15 | 15 | Schaf | 10 | 10 | 10
Shopping
Pflegen eines Shops |  |  | Schaf | 10 | 15 | 20 | Schaf | 15 | 15 | 15
Anlegen und Verorten eines Shops |  |  | Maus | 5 | 5 | 5 | Schaf | 10 | 10 | 10
Personalisierung (TBD)
Zwischensumme |  |  |  | 135 | 160 | 210 |  | 132 | 163 | 236
Sonstiges - Organisatorisches
PM & Abstimmungen | Pauschal 10% der Zeit angesetzt |  |  | 13.5 | 16 | 21 |  | 13.2 | 16.3 | 23.6
QA & Testläufe | Pauschal 15% der Zeit angesetzt |  |  | 20.25 | 24 | 31.5 |  | 19.8 | 24.45 | 35.4
Abnahme TÜV |  |  | Maus | 3 | 5 | 10 | Schaf | 10 | 15 | 25
Infrastruktur Entwicklung aufsetzen | Routine |  | Maus | 5 | 5 | 5 | Maus | 5 | 5 | 5
Infrastruktur PM aufsetzen | Routine |  | Maus | 2 | 2 | 2 | Maus | 1 | 1 | 1
Sonstiges - Weitere Funktionsblöcke
Cool Shit | Timeboxed
Stammdaten- und Nutzerverwaltung
Sonstiges - (Schnittstellen-)Spezifikationen erstellen |  |  | Schaf | 10 | 10 | 10 | Schaf | 10 | 10 | 10
Sonstiges - Design Richtlinien entwickeln
App Design |  |  | Maus | 3 | 5 | 10 | Maus | 5 | 5 | 5
Responsive Web Design |  |  | Maus | 5 | 5 | 10 | Maus | 5 | 5 | 5
Sonstiges - Technologieauswahl
Hardware-Auswahl und -Installation |  |  | Maus |  |  |  | Maus
Auswahl CMS, E-Commerce-System |  |  | Maus |  |  |  | Maus
Summe |  |  |  | 196.75 | 232 | 309.5 |  | 201 | 244.75 | 346