## Aktionen
Aktionen
Übersicht | Häufigkeit | Teilnehmer | Ort | K-ID | Dauer | Kommentar | Ziel
Kommuniktationsplan besprechen | einmalig | 1.4 | Hamburg | 4 | 5h
CR-Meeting | monatlich | 1,3,4 | Hamburg | 2 | 2h |  | Haben sich neue Anforderungen ergeben? Was hat sich im Projekt verändert? Neue Risiken entstanden?
Synchronisations-Meeting | monatlich | 1,2,3,5 | Hamburg | 4 | 5h |  | Bericht über Projektfortschritt der Unternehmen, Status, Probleme
Report KK Airport Betrieb Hardware-Installation | 2-Wochen-Takt | 2.3 |  | 1 | 0,5 h | Reports per Mail | Statusbericht Fortschritt bei Auswahl und Installation der Hardware, i.e. der Beacons
Report KK Airport Betrieb Backend-Aufbau | 4-Wochen-Takt | 2.3 |  | 1 | 0,5 h | Reports per Mail | Statusbericht Fortschritt bei Aufbau der zukünftigen Betriebsumgebung des Backends
Report Software Development | 2-Wochen-Takt | 2.6 |  | 4 | 1h | Reports per Mail | Statusbericht Fortschritt der einzelnen Software-Entwicklungsstränge
Projektstatus Meeting | 1-Wochen-Takt | 1, 6 |  | 1 | 1h |  | Status im Projket klären
Daily Standup | Täglich | 1, 6 |  | 1 | 0,25h |  | Was habe ich gestern getan, was mache ich heute, benötige ich Hilfe?
Kontrolle/Monitoring | 2-Wochen-Takt | 4 | Hamburg | 5 | 1h |  | Soll- / Ist-Abgleichh, Trend-Analysen, ggf. Massnahmen klären
Vorevaluation | monatlich | 2,3,4,5 | Hamburg | 3 | 2h |  | Testen der Komponenten auf ihre Anforderungserfüllung
Vorstellung der Ergebnisse | monatlich | 1,2,3,4,5 | Hamburg | 3 | 2h |  | Information
Integration der Komponenten | monatlich | 3.6 | Hamburg | 3,4,5 | 5h |  | Fertigstellung, Probleme feststellen, Anforderungen ggf. ändern, Prüfen der Anforderungen

## Teilnehmer
Kommunikationsteilnehmer
Teilnehmer-ID | Name | Status | Firma | Anzahl Mitarbeiter
1 | Herr K. | Auftraggeber | KK Airport | 1
2 | Mr. X. | Projektmanager | CS3 GmbH | 1
3 | Frau Y. | Stakeholder/Zulieferer Hardware | KK Airport Betrieb | 3
4 | Volker Vorsitz, Dieter Dienstleister, Herr K., Mr. X | Lenkungsausschuss | CS3 GmbH, KK Airport | 4
5 | Frau Z. | Marketing | KK Airport Marketing | 1
6 | Entwickler, Designer | Porject Team | CS3 GmbH | 5

## Kommunikationsweg
Kommunikationswege
K-ID | Bezeichnung | Details
1 | Telefon
2 | Videokonferenz
3 | Workshop
4 | persönliches Meeting
5 | Dokumente | Reports, Mails

## Informationsmanagement
Informationszugang CS3 GmbH
Reports, Zugriff auf gemeinsamen Fileserver für Dokumente
| PM/Lenkungsausschuss |  | KK Airport Kunde |  | KKAirport Betrieb |  | KK Airport Marketing |  | CS3 Project Team
Teilnehmer-ID | lesend | schreibend | lesend | schreibend | lesend | schreibend | lesend | schreibend | lesend | schreibend
1 | x | x | x |  | x |  | x |  | x
2 | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x
3 |  |  | x | x | x
4 | x | x | x |  | x |  | x |  | x
5 | x | [7 empty] | x | x
6 |  |  |  |  | x |  | x | x
Zu lesen wie folgt: ID 6 darf Reports lesen von DSTW, Entwickler.
Es wird ein Fileserver zur Verfügung gestellt, auf den sämtliche Reports und Mails für das gesamte Team lesend zur Verfügung gestellt wird. Schreibrechte müssen explizit gegeben werden.
Als System könnten Datenbanken infrage kommen (sowohl formatierte für standatisierte Daten als auch unformatierte für Dokumente).
Bei Änderungen müssen Benutzer mit lese/schreibrechten automatisiert informiert werden.