## Tabelle1
RISIKO	P(RISK)	COST(RISK)	NOTIZ
Dinge sind nicht pünktlich	90.00%	paar Min. -	Bei Personen muss man mit leben
(Leute, Lieferungen usw.)		paar Tage	Bei Lieferungen Lieferanten treten
Interne Kommunikation	60.00%	paar Std.	Leute treten, damit sie dokumentieren
(Mangelnde API-Absprache)			und sich an Konventionen halten
Zu viel externe Kommunikation	70.00%	paar Min. -	Wenn der Kunde zu viele Requests neben
(Kunde spammt rum)		paar Tage	PA hat, wirds zu hektisch
Fehlende externe Kommunikation	70.00%	das Projekt	Wenn Kunde nicht genau sagt, was er
(Kunde beschwert sich erst am Ende)			will, wird es Abweichungen geben
Truck Faktor	60.00%	das Projekt	kann alles sein zwischen Grippe und
			Terroranschlag. Gut ist's in keinem Fall